## Ver
ver | date | 작성자
Tableau On-Boarding WBS Ver1.0 | 2024.05.14 | 맹혜련, 조가윤, 송미경
Tableau On-Boarding WBS Ver1.1 | 2024.06.01 | 송미경
Tableau On-Boarding WBS Ver1.2 | 2024.06.07 | 조가윤
Tableau On-Boarding WBS Ver1.3 | 2024.06.08 | 송미경
Tableau On-Boarding WBS Ver1.4 | 2024.06.15 | 조가윤
Tableau On-Boarding WBS Ver1.5 | 2024.06.23 | 맹혜련

## WBS
Work Break-down Structure | [6 empty] | 12월 | [9 empty] | 1월 | [27 empty] | 2월
[7 empty] | 3주 |  |  | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
Procedures | Steps | Tasks | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675 | 45676 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45682 | 45683 | 45684 | 45685 | 45686 | 45687 | 45688 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2024-12-26 to 2025-02-28
1.0.0 DAY 02 ~ 03
|  |  | 이동환 | 2024.05.20 | 2024.06.09
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.05.26
|  |  |  | 2024.05.27 | 2024.06.10
|  |  |  | 2024.05.27 | 2024.06.10
|  |  |  | 2024.05.27 | 2024.06.10
|  |  |  | 2024.05.27 | 2024.06.10
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.06.02
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.06.02
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.06.02
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.05.24
|  |  |  | 2024.05.24 | 2024.05.25
|  |  |  | 2024.05.26 | 2024.05.28
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.06.02
|  |  |  | 2024.05.20 | 2024.05.23
|  |  |  | 2024.05.24 | 2024.05.29
|  |  |  | 2024.05.30 | 2024.06.02
2.0.0. DAY 04 ~ 05
|  |  |  | 2024.06.10 | 2024.06.23 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.10 | 2024.06.23 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.10 | 2024.06.23 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.10 | 2024.06.23 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.10 | 2024.06.23 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.03 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.03 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.06.07 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.26 | 2024.12.26 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.27 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.28 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.29 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.30 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.31 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.32 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.33 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.34 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
|  |  |  | 2024.12.35 | 2024.06.16 | bar: 2025-02-20
3.0.0. DAY 06 ~ 07
|  |  |  | 2024.06.24 | 2024.07.07
|  |  |  | 2024.06.24 | 2024.07.07
|  |  |  | 2024.06.24 | 2024.07.07
|  |  |  | 2024.06.24 | 2024.07.07
|  |  |  | 2024.06.24 | 2024.07.07
|  |  |  | 2024.06.30 | 2024.06.30
|  |  |  | 2024.06.30 | 2024.06.30
|  |  |  | 2024.06.30 | 2024.06.30
|  |  |  | 2024.06.17 | 2024.06.30
|  |  |  | 2024.06.17 | 2024.06.30
4.0.0. DAY 08 ~ 16
|  |  |  | 2024.07.08 | 2024.07.21
|  |  |  | 2024.07.08 | 2024.07.21
|  |  |  | 2024.07.08 | 2024.07.21
|  |  |  | 2024.07.08 | 2024.07.21
|  |  |  | 2024.07.08 | 2024.07.21
|  |  |  | 2024.07.14 | 2024.07.14
|  |  |  | 2024.07.14 | 2024.07.14
|  |  |  | 2024.07.14 | 2024.07.14
|  |  |  | 2024.07.01 | 2024.07.14
|  |  |  | 2024.07.01 | 2024.07.14
|  |  |  | 2024.07.01 | 2024.07.14
5.0.0. DAY 19 ~ 20
|  |  |  | 2024.07.22 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.07.22 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.07.22 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.08.04 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.08.04 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.08.04 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.08.04 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.08.04 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.07.15 | 2024.08.04
|  |  |  | 2024.07.15 | 2024.07.27
|  |  |  | 2024.07.27 | 2024.07.28
|  |  |  | 2024.07.29 | 2024.08.04